## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | Methode 635 als Cross Plattform App mit Xamarin
Erstellt am: |  | 2018-09-21
Autor: |  | Elias Brunner
Gewichteter Schaden: |  | 46.95
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | Anforderungen | Stark wechselnde Anforderungen | 20 | 20% | 4 | Genaue Definition während der Elaboration und gute Planung der Iterationen | Änderungen einschätzen, überprüfen und eventuell Vornehmen
R2 | Managment Tool | Arbeiten mit Jira zeitaufwändiger als erwartet da noch nie verwendet | 20 | 10% | 2 | Früh genug mit Jira vertraut machen | Zusätzliche interne Schulung und erfahrene Kollegen fragen
R3 | Kommunikation | Informationen werden nicht gut genug den Teammitgliedern mitgeteilt | 15 | 15% | 2.25 | Frühzeitig abklären und genau mitteilen, wer was übernimmt | Zusätzliche Meetings um Ungenauigkeiten abzuklären
R4 | Komplexität | Die Komplexität wurde unterschätzt. Der effektive Zeitaufwand übersteigt die Planung um ein Vielfaches | 50 | 25% | 12.5 | Genaue Abschätzung der Komplexität mittels Story Points und der benötigten Zeit | Rücksprache mit Betreuer über weiteres Vorgehen. Allenfalls Funktionalitätsumfang anpassen, verringern
R5 | Schlechtes Zusammenspiel der Komponenten (Technologie Stack) | Der angedachte Technologie Stack kann nicht wie angenommen umgesetzt werden, da inkompatible Komponenten/Packages existieren | 16 | 20% | 3.2 | Internetanalyse. Gibt es bereits Projekte, die die angedachte Kombination bereits so einsetzen? | Inkompatible Komponenten ersetzen
R6 | Entwicklungsumgebung | Kompatibilität der Entwicklungsumgebung oder Kentnisse derselben nicht aussreichend | 10 | 10% | 1 | Auswahl der Umgebung für alle Mitglieder in Ordnung | Aushilfe bei Problemen, zusätzlich informieren
R7 | Qualität | Code Guidelines, Qualitätsmanagment werden nicht eingehalten | 20 | 10% | 2 | Guidelines einhalten, Tools für Überprüfung verwenden. Kontrolle bei Code-Reviews | Mehr Reviews und Gespräch mit Entwicklern
R8 | Dokumentation | Erstellte Arbeiten werden nicht gut genug dokumentiert | 20 | 20% | 4 | Alles verständlich dokumentieren und kommunizieren | Sensibilisierung der Mitglieder für Dokumentation
R9 | Architektur skaliert nicht | Bei vielen Benutzer verhält sich das System sehr langsam und träge | 40 | 20% | 8 | Genügt Zeit in die Architekturanalyse investieren und bereits bei den ersten Prototypen mehrere Benutzer und höhere Last simulieren | Anpassen der Architektur. Alternativ Ausbau der Hardware Infrastruktur
R10 | Know-How | Fehlendes Know-How in den gewählten Programmiersprachen oder Arbeitsumgebungen | 30 | 20% | 6 | Know-How vertiefen über verwendete Sprachen und Umgebungen | Know-How aufbauen
R11 | Schwierige Umsetzung der Wireframes | Die in der Evaluations Phase erstellten Wireframes lassen sich mit Mobiletechnologien nur schwer umsetzen | 10 | 20% | 2 | Durch die Ausbildung ist den Mitgliedern relativ gut bekannt, wie ein gutes GUI auszusehen hat | Alternative GUIs besprechen und umsetzen
Summe |  |  | 251 |  | 46.95